## Тест-план
Тест-план по системному тестированию клиент-серверного приложения
Цели доработки
Обеспечение корректной работы программы поиска решений уравнений метода половинного деления
Важен критерий: задокументировать все дефекты, исправить все дефекты приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет, далее по убыванию
№ | JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Разработчик | Тестировщик
1 |  | Регистрация учётной записи | 2 | Проверить процесс регистрации учётной записи: ввод корректных и некорректных данных, отправка клиентских данных на сервер, возвращение ответа от сервера. | 0.4 | - | Протестирован. Ошибок нет. | Гуссер Мария Леоненко Роман | Леоненко Роман
2 |  | Вход в учётную запись | 3 | Проверить процесс авторизизации в учётную запись: ввод корректных и некорректных данных, отправки клиентских данных, возвращение ответа от сервера. | 0.4 | - | Протестирован. Ошибок нет. | Гуссер Мария Леоненко Роман | Леоненко Роман
3 |  | Переключение окон | 1 | Проверить корректность переключения окон в клиентском приложении. | 0.4 | - | Протестирован. Выявлена ошибка | Леоненко Роман | Леоненко Роман
4 |  | Основной функционал | 4 | Проверить функциональность клиентского и серверного приложения | 0.4 | - | Протестирован. Ошибок нет. | Гуссер Мария Леоненко Роман | Солнцева Анастасия
5 |  | Проверка корректности парсера в сервере | 5 | Проверить, что сервер корректно парсит сообщение от клиента без потери важной информации. | 0.4 | - | Протестирован. Ошибок нет. | Гуссер Мария | Гуссер Мария
| Итого |  |  |  | 2

## Чек-Лист
| Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта | Описание дефекта | Важность | Дата | Дефекты
Тест кейс № 1: Регистрация учётной записи | Запустить приложение | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации | X |  |  | Приложение запустилось, появилось окно регистрации |  |  |  | 2025-05-07 | № | Наименование | Важность
| В приложении ввести логин k0swel пароль Gdfg4k456.* почту: romanleonenko32@gmail.com ; дата рождения: 07.09.2005 г | Ввод данных в поля приложения возможен | X |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен |  |  |  |  | 1 | Не отправляется код на почту | High
| Нажать кнопку "Зарегистрироваться" | В случае верных входных данных, пользователь будет внесён в БД, закрывается окно регистрации и открывается окно клиента | X |  |  | В случае верных входных данных, пользователь будет внесён в БД, закрывается окно регистрации и открывается окно клиента
Тест кейс №2: Вход в учётную запись | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации | X |  |  | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации |  |  |  | 2025-05-07
| Ввести логин k0swel и пароль Gdfg4k456.* | Заполнение полей, вместо символов в поле пароля " * " | X |  |  | Заполнение полей, вместо символов в поле пароля " * "
| Нажать кнопку "Войти" | Пользователь успешно авторизовался и открылось главное окно | X |  |  | Пользователь успешно авторизовался и открылось главное окно
Тест кейс №3: Переключение окон | Нажать кнопку "Зарегистрироваться" (в окне регистрации) | Если пользователь не зарегистрирован, то переключение на главное окно приложения, иначе - DialogBox об ошибке. | x |  |  | Если пользователь не зарегистрирован, то переключение на главное окно приложения, иначе - DialogBox об ошибке. |  |  |  | 2025-05-07
| Нажать кнопку "У меня уже есть аккаунт" (в окне регистрации) | Переключение на окно авторизации | x |  |  | Переключение на окно авторизации
| Ввести логин: k0swel ; пароль: Gdfg4k456.* Нажать кнопку "Войти" (в окне авторизации) | Если пользователь зарегистрирован, то переключение на главное окно приложения, иначе - DialogBox об ошибке. | x |  |  | Если пользователь зарегистрирован, то переключение на главное окно приложения, иначе - DialogBox об ошибке.
| Нажать кнопку "Нет аккаунта" (в окне авторизации) | Переключение на окно регистрации | x |  |  | Переключение на окно регистрации
| Нажать кнопку "Забыл пароль" (в окне авторизации) | Переключение на окно восстановления пароля | x |  |  | Переключение на окно восстановления пароля
| Нажать кнопку "Забыл пароль" (в окне восстановления пароля) | Отрисовка других виджетов, отправка кода подтверждения на почту клиента |  | x |  | Код на почту не отправился | 1 | Ошибка при отправлении кода на почту | High
| Нажать кнопку "Отправить код" (в окне восстановления пароля) | Введённый пользователем код отправляется на сервер и сервер сравнивает фактический код с кодом, который отправил пользователь. Если код верный, то на сервере генерируется новый пароль для клиента и клиент видит dialog box с новым паролем. Иначе dialog box с ошибкой неверного кода | x |  |  | Введённый пользователем код отправляется на сервер и сервер сравнивает фактический код с кодом, который отправил пользователь. Если код верный, то на сервере генерируется новый пароль для клиента и клиент видит dialog box с новым паролем. Иначе dialog box с ошибкой неверного кода
| Нажатие кнопки "Нет аккаунта" (в окне восстановления пароля) | Переключение на окно регистрации | x |  |  | Переключение на окно регистрации
| Нажатие кнопки "У меня уже есть аккаунт" (в окне восстановления пароля) | Переключение на окно авторизации | x |  |  | Переключение на окно авторизации
| Нажатие иконки выхода (в клиентском приложении) | Выход из учётной записи клиента (переключение на окно регистрации) | x |  |  | Выход из учётной записи клиента (переключение на окно регистрации)
Тест кейс №4: Основной функционал | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно регистрации | X |  |  | Приложение запустилось, открылось окно регистрации |  |  |  | 2025-05-07
| Выбрать вид уравнения (клиентское окно) | Уравнение успешно выбрано, перерисованы виджеты в клиентском окне | X |  |  | Уравнение успешно выбрано, перерисованы виджеты в клиентском окне
| Нажать на клавишу "Решить уравнение" (клиентское окно) | Клиент получает DialogBox с ответом на его уравнение | X |  |  | Клиент получает DialogBox с ответом на его уравнение
| Проверка через qDebug() на корректность хэширования пароля (консоль сервер) | Введенный пользователем пароль успешно хэшируется (видно по логу в консоли сервера) | X |  |  | Введенный пользователем пароль успешно хэшируется (видно по логу в консоли сервера)
| В клиентском окне выбрать вид уравнения, ввести это уравнение и нажать на кнопку "Решить уравнение" | В Dialog box клиент получает верное решение своего уравнения | X |  |  | В Dialog box клиент получает верное решение своего уравнения
Тест-кейс 5: Проверка корректности парсера на сервере | Открыть консоль сервера | Открытая консоль сервера | X |  |  | Открытая консоль сервера |  |  |  | 2025-05-07
| Смотрим на логи сервера | Наблюдаем за информацией, которую сервер получает от клиента(действие¦данные1&данные2&…&данныеN) | X |  |  | Наблюдаем за информацией, которую сервер получает от клиента(действие¦данные1&данные2&…&данныеN)
| Смотрим на то, как сервер парсит данные | Наблюдаем в консоли, что парсер сервера успешно разделяет действие и данные под него | X |  |  | Наблюдаем в консоли, что парсер сервера успешно разделяет действие и данные под него

## Дефект
Название | Фильтр по окончанию элемента
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 3
Проект | Решение уравнений методом половинного деления | Компонент | Окно сброса пароля
Статус | In Progress | Номер версии
Важность: | High | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Гуссер Мария | Автор | Леоненко Роман
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение 2) Переключиться на окно сброса пароля 3) Ввод почты существующего пользователя 4) Нажатие на кнопку "Забыл пароль" Ожидаемый результат: На почту клиента со стороны сервера был отправлен код подтверждения. Наблюдаемый результат: Клиент не получает код подтверждения от сервера
Вложения

## Тест-кейс 1
| Наименование: | Регистрация учётной записи |  |  | №: | Тест-кейс 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности регистрации учётной записи |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Леоненко Роман |  |  | Дата: | 2025-05-07
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | k0swel
| Password | Gdfg4k456.*
| email | romanleonenko32@gmail.com
| дата рождения | 2005-09-07
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, появилось окно регистрации | x |  |  | Приложение запустилось, появилось окно регистрации
2 | В соответствующих полях ввести логин: k0swel ; пароль: Gdfg4k456.* почта: romanleonenko32@gmail.com ; дата рождения: 07.09.2005 | Ввод данных в поля приложения возможен | x |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
3 | Нажать кнопку "Зарегистрироваться" | В случае верных входных данных, пользователь будет внесён в БД, закрывается окно регистрации и открывается окно клиента | x |  |  | В случае верных входных данных, пользователь будет внесён в БД, закрывается окно регистрации и открывается окно клиента

## Тест-кейс 2
| Наименование: | Авторизация |  |  | №: | Тест-кейс 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности авторизации |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Леоненко Роман |  |  | Дата: | 2025-05-07
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | k0swel
| Password | Gdfg4k456.*
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, появилось окно регистрации | x |  |  | Приложение запустилось, появилось окно регистрации
2 | Ввести логин k0swel и пароль Gdfg4k456.* | Ввод данных в поля приложения возможен | x |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
3 | Нажать кнопку "Войти" | Пользователь успешно авторизовался и открылось главное окно | x |  |  | Пользователь успешно авторизовался и открылось главное окно

## Тест-кейс 3
| Наименование: | Переключение окон |  |  | №: | Тест-кейс 3
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности переключения окон |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Леоненко Роман |  |  | Дата: | 2025-05-07
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| логин | k0swel
| пароль | Gdfg4k456.*
| email | romanleonenko32@gmail.com
11 | шагов | Число шагов по статусам: | 11 | 1 | 0 | % Complete: | 109.1%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, появилось окно регистрации | x |  |  | Приложение запустилось, появилось окно регистрации
2 | Нажать кнопку "Зарегистрироваться" (в окне регистрации) | Если пользователь не зарегистрирован, то переключение на главное окно приложения, иначе - DialogBox об ошибке. | x |  |  | Если пользователь не зарегистрирован, то переключение на главное окно приложения, иначе - DialogBox об ошибке.
3 | Нажать кнопку "У меня уже есть аккаунт" (в окне регистрации) | Переключение на окно авторизации | x |  |  | Переключение на окно авторизации
4 | Ввести логин: k0swel ; пароль: Gdfg4k456.* Нажать кнопку "Войти" (в окне авторизации) | Если пользователь зарегистрирован, то переключение на главное окно приложения, иначе - DialogBox об ошибке. | x |  |  | Если пользователь зарегистрирован, то переключение на главное окно приложения, иначе - DialogBox об ошибке.
5 | Нажать кнопку "Нет аккаунта" (в окне авторизации) | Переключение на окно регистрации | x |  |  | Переключение на окно регистрации
6 | Нажать кнопку "Забыл пароль" (в окне авторизации) | Переключение на окно восстановления пароля | x |  |  | Переключение на окно восстановления пароля
7 | Нажать кнопку "Забыл пароль" (в окне восстановления пароля) | Отрисовка других виджетов, отправка кода подтверждения на почту клиента | x | x |  | Отрисовываются другие виджеты, но код на почту не отправился | 1
8 | Нажать кнопку "Отправить код" (в окне восстановления пароля) | Введённый пользователем код отправляется на сервер и сервер сравнивает фактический код с кодом, который отправил пользователь. Если код верный, то на сервере генерируется новый пароль для клиента и клиент видит dialog box с новым паролем. Иначе dialog box с ошибкой неверного кода | x |  |  | Введённый пользователем код отправляется на сервер и сервер сравнивает фактический код с кодом, который отправил пользователь. Если код верный, то на сервере генерируется новый пароль для клиента и клиент видит dialog box с новым паролем. Иначе dialog box с ошибкой неверного кода
9 | Нажатие кнопки "Нет аккаунта" (в окне восстановления пароля) | Переключение на окно регистрации | x |  |  | Переключение на окно регистрации
10 | Нажатие кнопки "У меня уже есть аккаунт" (в окне восстановления пароля) | Переключение на окно авторизации | x |  |  | Переключение на окно авторизации
11 | Нажатие иконки выхода (в клиентском приложении) | Выход из учётной записи клиента (переключение на окно регистрации) | x |  |  | Выход из учётной записи клиента (переключение на окно регистрации)

## Тест-кейс 4
| Наименование: | Основной функционал |  |  | №: | Тест-кейс 4
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы основного функционала |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Солнцева Анастасия |  |  | Дата: | 2025-05-07
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | nnnastyya
| Password | N18Tya.!S&@
| email | nastyasolntsevasunny@gmail.com
5 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно регистрации | X |  |  | Приложение запустилось, открылось окно регистрации
2 | Выбрать вид уравнения (клиентское окно) | Уравнение успешно выбрано, перерисованы виджеты в клиентском окне | X |  |  | Уравнение успешно выбрано, перерисованы виджеты в клиентском окне
3 | Нажать на клавишу "Решить уравнение" (клиентское окно) | Клиент получает DialogBox с ответом на его уравнение | X |  |  | Клиент получает DialogBox с ответом на его уравнение
4 | Проверка через qDebug() на корректность хэширования пароля (консоль сервер) | Введенный пользователем пароль успешно хэшируется (видно по логу в консоли сервера) | X |  |  | Введенный пользователем пароль успешно хэшируется (видно по логу в консоли сервера)
5 | В клиентском окне выбрать вид уравнения, ввести это уравнение и нажать на кнопку "Решить уравнение" | В Dialog box клиент получает верное решение своего уравнения | X |  |  | В Dialog box клиент получает верное решение своего уравнения

## Тест-кейс 5
Наименование: |  | Проверка корректности парсера на сервере |  | №: |  | Тест-кейс 5
Описание: |  | Тест-кейс для проверки корректности парсера на сервере |  | Статус: |  | Выполнен
Дефекты №:
Тестировщик: |  | Гуссер Мария |  | Дата: |  | 2025-05-07
Начальные условия:
<список параметров> | <соответствующие значения>
Login | Kannurf
Password | Ma!Gu06
email | ms3079316gmail.com
3 | шага | Число шагов по статусам: | 0 | 0 | 0 | % Complete: | 0%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Открыть консоль сервера | Открытая консоль сервера | X |  |  |  | Открытая консоль сервера
Смотрим на логи сервера | Наблюдаем за информацией, которую сервер получает от клиента(действие¦данные1&данные2&…&данныеN) | X |  |  |  | Наблюдаем за информацией, которую сервер получает от клиента(действие¦данные1&данные2&…&данныеN)
Смотрим на то, как сервер парсит данные | Наблюдаем в консоли, что парсер сервера успешно разделяет действие и данные под него | X |  |  |  | Наблюдаем в консоли, что парсер сервера успешно разделяет действие и данные под него